## Hoja 1
ACTIVIDAD | FASE 1 |  |  |  | FASE 2 | [10 empty] | FASE 3
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18
LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS | bar: FASE 1 Semana 4
DISEÑO DE BASE DE DATOS Y ARQUITECTURA | bar: FASE 2 Semana 5
CREACIÓN DE APIs Y LÓGICA DE NEGOCIO | bar: FASE 2 Semana 6 to FASE 2 Semana 8
INTERFAZ DE ADMINISTRADOR | bar: FASE 2 Semana 8
INTERFAZ DE COCINA | bar: FASE 2 Semana 9
INTERFAZ DE CLIENTE
IMPLEMENTACIÓN PASARELA DE PAGO
PRUEBAS DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONALES
PRESENTACIÓN FINAL PROYECTO
PRESENTACIÓN FINAL COMITÉ